## Sheet1
Docker安全计划表
十月(10.20 — 10.31)
| 第1周(10.20-10.25) | 第2周(10.26-10.31)
| 学习docker的基本用法 | 熟悉docker原理
1. Docker基本命令 | 1. Docker基本命令 | 1. 启动流程
2. Docker启动应用 | 2. Docker启动应用 | 2. 进程隔离
3. Dockerfile、Docker compose | 3. Dockerfile、Docker compose | 3. namespace
4. Docker镜像制作 | 4. Docker镜像制作 | 4. cgroups
5. Docker编排实践 | 5. Docker编排实践 | 5. ……
6. …… | 6. ……
| 阶段成果：编写Dockerfile构建nginx网站的docker容器 | 阶段成果：使用unshare命令模拟docker的namespace机制
| 熟悉docker架构 | 初步研究Docker安全
| 1. Client-Server | 1. 镜像安全
| 2. 文件系统 | 2. 内核安全
| 3. 网络系统 | 3. 网络安全
| 4. 进程环境 | 4. Docker安全的总体框架
了解几款docker镜像安全扫描工具： | 5. …… | 5. ……
1. Clair | 阶段成果：使用unshare命令模拟docker的namespace机制 | 阶段成果：输出Docker安全架构草图
2. Anchore
十一月(11.1 — 11.30)
| 第1周(11.1-11.3) | 第2&3周(11.6-11.17)
| 了解几款docker镜像安全扫描工具 | 研究Clair以熟悉镜像扫描工具工作原理
1. Clair
2. Anchore
3. dockerscan
4. ……
| 预期成果：安装并运行Clair，实现对恶意镜像的安全扫描，输出扫描结果 | 预期成果：针对上述几款工具写一份业界docker镜像扫描工具报告
了解docker软件自身安全
确定docker安全的总体研究框架
1. 权限提升
| 1. 镜像安全 | 2. 读取敏感信息
| 2. 细粒度权限控制 | 3.调研这几年有关Docker的所有CVE漏洞
| 3. 文件系统隔离 | 4. ……
4. docker安全管理平台的架构设计
| 预期成果：完善docker安全的框架图 | 预期成果：基于所有Docker方面的CVE漏洞写一份Docker自身安全的报告
第4周(11.20-11.30)
研究Docker网络安全
docker安全管理平台的架构设计
预期成果：与元恺合作完成一个基于docker编排的安全架构方案
十二月(12.1 — 12.31)
| 第1&2周(12.1-12.15) | 第3&4周(12.18-12.31)
| 汇总Docker自身安全、镜像安全和网络安全的研究 | 完善Docker安全的报告
| 预期成果：基于所有Docker方面的CVE漏洞写一份Docker自身安全的报告 | 预期成果：基于所有Docker方面的CVE漏洞写一份Docker自身安全的报告